## Sheet1
附件1：
2026年国家社会科学基金项目申报工作安排表
工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 | 报送材料
第一阶段：安排部署 | 2025.10.29-11.14 | 组织动员、谋划安排
第二阶段：选题论证 | 2025.11.15-12.15 | 1.学院工作： （1）采取灵活多变且行之有效的方式开展专题辅导、学术研讨和经验交流活动； （2）组织专业领域内专家进行选题论证，提出修改意见； （3）根据专家反馈，进一步优化设计选题。 2.申请人工作： （1）根据前期研究梳理，进一步理清研究思路； （2）积极参加学校学院组织的选题论证； （3）根据专家意见，聚焦研究内容，参考近三年立项选题，细化优化选题。 | 2025年12月15日前将《选题信息汇总表》（附件2）纸质版和电子版报送至科研院
第三阶段：申请书撰写及论证 | 2025.12.16-2026.1.23 | 1.学院工作： （1）积极联系相关学科的大同行、小同行专家，开展至少两轮申请书指导论证； （2）督促申请人及时完成申请书初稿撰写。 2.申请人工作： （1）根据选题论证的思路，凝练内容框架，整理研究内容； （2）积极参加学校学院组织的申报辅导报告； （3）按时间节点完成申请书撰写。
第四阶段：申请书一对一指导 | 2026.1.24-3.8 | 各学院组织专家进行一对一指导，申请人根据专家意见对申请书内容进行反复修改
第五阶段：校内预评审 | 2026年3月中上旬 （预计） | 根据实际情况适时开展校内预评审 | 2026年3月9日前将以下材料纸质版和电子版同时报送至科研院：《申请书》（附件3，一式一份）、《活页》（附件4，一式三份），均A3套印，1夹3叠放
第六阶段：正式申报 | 2026年3月中下旬-4月（预计） | 待全国哲社工作办发布2026年申报公告后另行下达